## REL FIN ATT
Progressivo | Titolo attività | Obiettivi attività | Descrizione azioni attività | Descrizione attività realizzate a fine progetto | Percentuale di realizzazione attività a fine progetto | Motivi scostamento attività previste-realizzate | Prodotti attesi per attività | Livello realizzazione prodotti | Motivi prodotti parzialmente/non realizzati | Risultati conseguiti a fine progetto | Motivi scostamento risultati attesi-conseguiti | Tipologia beneficiari previsti | Numero beneficiari previsti | Beneficiari effettivamente coinvolti | Ruolo dei partners nell'attività | Criticità riscontrate in merito al ruolo dei partners nell'attività
Attività 00 | Attività preparatorie, monitoraggio e valutazione | Le attività preparatorie hanno lo scopo di predisporre i sistemi di gestione, coordinamento, monitoraggio, valutazione e comunicazione del progetto | ) Comitati di gestione: definisce i meccanismi gestionali e per il coordinamento del progetto, divisione dei ruoli e responsabilità, modelli di reportistica, rendicontazione e di gestione (liste firme, questionari, schede, ecc). Il comitato è costituita da un rappresentante per ogni ONG italiana. In loco si prevede un comitato di gestione locale, costituito dal personale locale e dai partners locali, oltre che dalla ong di riferimento. I suoi compiti sono di pianificazione e monitoraggio comuni delle attività. 2) Monitoraggio e valutazione. A partire dal quadro logico e dal cronogramma di progetto verrà redatto un piano di monitoraggio (attraverso missioni in loco,, incontri periodici, ecc) per valutare la realizzazione delle attività in linea con il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi. Per la reportistica verranno utilizzati questionari, test, schede ed altri strumenti di verifica degli indicatori previsti per ogni attività; rapporti finanziari. | Comitato di gestione : realizzazione di 18 incontri sia in presenza che via skipe. Sono state realizzate Nr. 4 missione da Nexus x 22 giorni ; Nr1 missione da GVC x 4 giorni; Nr 2 missioni da Cospe x 25 gg; Nr 1 missione da CEFA 12 gg. | 100% |  | Piano di lavoro operativo, modulistica interna per Monitoraggio e Valutazione, rapporti di attività, missioni di monitoraggio. Monitoraggio almeno trimestrale delle attività e del piano finanziario. | 100% |  | Le attività si sono svolte regolarmente permettendo un ottimo grado di coordinamento tra i partners italiani e tunisini. I partner hanno provvedouto al coordinamento e gestione congiunta delle attività di progetto, e al suo monitoraggio, con incontri periodici, comunicazioni scritte, e visite sul campo. |  | Descrizione: Desk ed espatriati delle 4 ONG italiane, 4 referenti dei partner locali | 8 | 8 | Le 4 ONG coinvolte ed i partner locali parteciperanno agli incontri di coordinamento, alle missioni di monitoraggio e valutazione, redigendo la reportistica, occupandosi degli aspetti amministrativo-contabili e contribuendo alla stesura del rendiconto finale e ai materiali di progetto
Attività 01 | Programma di Assistenza tecnica per imprese dell’Economia Sociale e Solidale | L'attività rafforza la sostenibilità di N. 12 imprese solidali già costituite. L’attività si estende su 12 mesi attraverso consulenze mirate ai bisogni identificati anche di esperti italiani che costruiscano filiere produttive e commerciali | Azione 1,1,1: Assistenza tecnica per imprese solidali (Nr. 120 pp x Nr. ORE 100) 12 imprese ed associazioni solidali già costituite beneficeranno di assistenza tecnica nelle seguenti aree: gestione di impresa (contabilità, rispetto norme di gouvernance),miglioramento tecniche produttive e trasformazione prodotti,marketing. L’assistenza tecnica verrà offerta da esperti dei vari settori e in accordo con il Ministero dell’Agricoltura. Le ong e partners di progetto hanno realizzato varie rilevazioni dei bisogni che hanno dimostrato la necessità di continuare ad accompagnare le imprese anche in questa fase di post start up per garantirne una maggiore solidità nella gestione e per rafforzare la sostenibilità finanziaria. La costituzione di filiere produttive e commerciali verrà sostenuta valutando le opportunità di differenziazione dei prodotti e di rafforzamento dell’intercooperazione. *Azione 1,1,2: Missione Legacoop ER (5 gg) Un esperto verrà selezionato sulla base dell’analisi dei bisogni e offrirà in Tunisia una formazione mirata ed efficace. Legacoop ER ha già realizzato varie missioni in Tunisia ed è quindi in grado di mettere a disposizione consulenze ben adattate al contesto tunisino. Verrà particolarmente valorizzata l’esperienza nella costruzione di filiere. *Azione 1,1,3: Allocazione di Fondi rotativi per fase post start up di impresa Il progetto continua l’esperienza iniziata con il FONDESS – Fondo di start up per imprese ESS che ha finanziato fino ad ora 5 progetti di impresa. Nel caso specifico la regolamentazione sarà studiata dai partners di progetto alla luce dei bisogni e delle lezione apprese. La nuova dotazione sarà utilizzata per finanziare almeno 4 piani di investimento per aumentare la sostenibilità d'impresa e potrà funzionare anche come fondo di garanzia. | A1.1.1 NEXUS ha realizzato: -uno studio sulla commercializzazione solidale che ha permesso di impostare migliori strategie di vendita per i GDA Graguiz, Noueji e Drahem (44 persone beneficiate, 150 ore) -una guida per la promozione e l’accompagnamento delle imprese ESS che ha permesso di valutare e migliorare l’assistenza tecnica ai GDA Graguiz, Noueji e Drahem. L’assistenza tecnica è stata di tipo avanzato, coinvolgendo i beneficiari, per tutto l’arco temporale del progetto in attività di auto-valutazione e miglioramento delle procedure di gestione e commercializzazione delle imprese solidali. A1.1.1 COSPE ha realizzato 2 cicli di formazione nel periodo Mag-Ago 2017 a beneficio di un totale di 8 imprese/gruppi informali nell’area di Kasserine e Jendouba. Target Kasserine: 3 GRUPPI Groupement Mazraati (uova biologiche e allevamento di pollame e ovini); Groupement Damascus (allevamento ovino, produzione formaggio, 3oula); Artisans Solidaires (artigianato, tappeti e fibre vegetali). Target Jendouba: 5 GRUPPI Association Rayhana, AMPT, ATEPA + Groupement Taybenia et Association Sidi Bouzeitoun/Boutique El Feija. Le sessioni di formazione accompagnamento si sono focalizzate sui seguenti temi: gestione di impresa (contabilità, rispetto norme di gouvernance),miglioramento tecniche produttive e trasformazione prodotti,marketing. L’assistenza tecnica è stata offerta da esperti dei vari settori e in accordo con il Ministero dell’Agricoltura, ANETI, Offices de Développement. Mod 1: Gestione gruppo/ Governance: 4 incontri, 2 a Jendouba e 2 a Kasserine per 20 h. Mod 2: Norme alimentari ISO per salubrità e tracciabilità; 4 incontri, 2 a Jendouba e 2 a Kasserine per 20 h. Mod 3: identità visuale e comunicazione, packaging, storytelling, rispetto ambiente; 8 incontri, 5 a Jendouba e 3 a Kasserine per 40 h Mod 4: Strategie di promozione dei prodotti (e-commerce, crowfunding, social network, circuiti e nicchie di mercato; 12 incontri, 8 a Jendouba e 4 a Kasserine per 60 h. Tot beneficiari: 6 persone. Tot formazione: 140 ore A1.1.1 CEFA ha realizzato 5 cicli di formazione nel periodo Apr ‘17-Fev ‘18 a beneficio di un totale di 10 imprese solidali e 15 beneficiari facenti parte di associazioni e GDA. Inoltre ha realizzato formazione in: Tecniche di produzione e montaggio video (Ain Draham, 4-5 e 27-28/4/17): 32h per 15 partecipanti; Formazione Accompagnamento (Tabarka, 24 – 28/4 ‘17): gestione di progetto imprenditoriale, in particolare: rafforzamento delle capacità di utilizzo di strumenti tecnici, finanziari e commerciali al fine di rispondere alla necessità di eccellere nella gestione d’impresa post-creazione. 40h per 9 partecipanti; Formazione modelli di gestione (Tabarka, 21/7 e 11/11 ‘17): Studio dei modelli di gestione necessari ad una corretta gestione d’impresa. Analisi di modelli gestione contabile e amministrativa, nonché le principali regole di gestione finanziaria d’impresa solidale. 16h per 10 partecipanti; Atelier di formazione in comunicazione e gestione Facebook (Tabarka, 21/12/17, 8h per 9 partecipanti); Formazione in gestione di progetto, fiscalità per le microimprese e Comunicazione Digitale (Tabarka, 30-31/01/18 e 01/02/18, 26h per 9 partecipanti). A1.1.1 GVC: Supporto tecnico al GDA Ennour, zona rurale della delegazione di Majel Bel Abbes, Kasserine. Descrizione gruppo: Il GDA Ennour è un gruppo molto solido, conta 16 membri, 12 donne e 4 uomini, riuniti intorno alla visione della Presidente Zina Chaabani. Le donne sono specializzate nella produzione di formaggi artigianali, inclusi formaggi italiani. Amministrazione/Gestione: L’esperto amministrativo ha attualmente effettuato 2 cicli di accompagnamento di 8 giornate totali (17-20/8 & 24-27/8/17) con il GDA. La prima parte della formazione si è concentrata principalmente sugli aspetti della buona gestione e del lavoro in comune, incluso il rafforzamento del senso di appartenenza delle donne beneficiarie alla struttura. Un accento tutto particolare è stato posto sulle regole della buona comunicazione per la prevenzione dei conflitti. La seconda parte della formazione è avvenuta in concomitanza con l’esperta tecnica e si è concentrata sulla parte più pratica della gestione amministrativa/finanziaria legata alla produzione (incluso calcolo dei costi fissi e variabili, calcolo delle rendite, determinazione del prezzo). Le giornate del 16 e 17 Settembre hanno visto le donne coinvolte in una serie di esercizi partecipativi che hanno permesso all’esperto di raccogliere i dati necessari all’elaborazione di un business plan per la struttura. Accompagnamento Tecnico: L’esperta in produzione di formaggi artigianali ha effettuato in tutto 5 giornate di formazione, 23 – 27/8/17. Per far comprendere alle donne l’importanza del legame tra una buona produzione e buona gestione, l’esperto amministrativo ha effettuato una parte della suo accompagnamento in alternanza all’esperto tecnico. Le 5 giornate di formazione si sono svolte come segue: 1) valutazione delle competenze tecniche pre-esistenti in ambito di produzione dei formaggi; 2) pratiche di igiene e analisi del latte & fabbricazione di formaggi parmigiano e siciliano; 3) fabbricazione di caprino e mozzarella & tecniche di buona gestione dello stock; 4) fabbricazione dello yogurt 5) elaborazione di piani di produzione giornaliera per rispondere alle ordinazioni dei clienti e elaborazione di schede tecniche di produzione per ogni formaggio. Alla fine della formazione una piccola seduta di degustazione ha consentito alle donne di valutare la qualità dei prodotti, con la condivisione di piccole astuzie sul come correggere gli errori di fabbricazione. Inoltre Supporto tecnico al GDA Ain Zayen situato nella zona rurale della delegazione di Sbiba, Kasserine. Descrizione del gruppo: GDA Ain Zayen è un gruppo molto forte di 20 donne riunite attorno alla visione del presidente Hedia Souissi. Le donne sono specializzate nella produzione di miele e sapone, e data la ricchezza della loro area in erba e piante utili, l'esperto amministrativo propone un piano di investimenti che incoraggia l'attività di distillazione delle piante aromatiche e medicinali (PAM). Supporto tecnico: l'esperto di distillazione di piante aromatiche e medicinali (PAM) ha effettuato un totale di 5 giorni di formazione e 2 giorni per accompagnare i gruppi beneficiari sul campo, per riferire sull'andamento dei microprogetti e per proporre le azioni correttive che consentano loro viabilità. I 7 giorni sono organizzati attorno al 1) Tecniche di raccolta e scelta degli impianti 2) Quadro legale per la raccolta (processo per ottenere l'autorizzazione alla raccolta delle piante 3) Tecniche Distillazione e utilizzo delle attrezzature 4) Igiene e sicurezza A1.1.2 Attività non realizzata, ma sostituita con rafforzamento dell’accompagnamento a distanza da parte di Legacoop A1.1.3 NEXUS: erogato 1 fondo a GDA Graguiz a sostegno del Punto di Vendita per la femme rurale di Jendouba in collaborazione con Ministero Agricoltura, OIL e tutti i GDA femminili della regione-1 fondo per per il sostegno del punto di vendita Rayana a Jendouba per la commercializzazione dei prodotti della rete di donne. A1.1.3 COSPE Ha finanziato 3 progetti di impresa nella regione di Jendouba. Associazione Rayhana: per la creazione di una boutique dedicata ala valorizzazione dei prodotti del territorio (filiera agro-alimentare : produzione e trasformazione orticoltura, cereali, 3oula); L’Associazione ATMP: per la creazione di percorsi eco-turistici sul territorio e per attività commercializzazione prodotti locali A1.1.3 CEFA: a partire dal 1 aprile il CEFA ha sovvenzionato 10 Start Up facenti parte dei governatorati di Jendouba, Beja e Bizerte, tra le quali due cofinanziate. Le Start Up cofinanziate dal progetto sono 2: Takwa Shili e Dalinda Medini, le quali, dopo aver seguito formazioni in ambito imprenditoriale e di gestione di progetto, hanno firmato un contratto di sovvenzione rispettivamente il 31/08/17 e il 04/09/17, lanciando i loro progetti imprenditoriali e inserendosi negli ambiti del turismo responsabile e dell’ESS. I due progetti sono, rispettivamente, un “pollaio biologico”, a Fernana (Jendouba), zona agricola per eccellenza. Il pollaio biologico è destinato all’allevamento ecologico dei volatili, attraverso l’utilizzo di nutrimenti ecologigi. Il secondo progetto invece “Pure Nature Pure” è lanciato a Tabarka e vuole mettere in valore le ricchezze naturali della regione, attraverso l’organizzazione di escursioni guidate pedestri e in bicicletta. A1.1.3 GVC: Ha erogato 3 fondi. 2 due GDA a Kasserine hanno beneficiato del capitale: *GDA Ennour: in linea con il business plan elaborato dall'esperto amministrativo sono stati acquistati un triciclo e un frigorifero per facilitare l'azione di vendita nelle aree limitrofe del GDA; *GDA Ain Zayen: facendo riferimento al piano di investimenti elaborato dall'esperto amministrativo e in coordinamento con l'esperto tecnico, un piano di investimenti è stato elaborato per avviare l'attività di distillazione delle erbe aromatiche e medicinali (PAM), comportando l'acquisto di alambicchi, lampadine decantate, stufa a gas, scaffale, bottiglie e cesoie. | 100% | A1.1.2 La missione di Legacoop non è stata realizzata per un’improvvisa incompatibilità tra programmazione delle attività ed agenda degli esperti pre-selezionati. E’ stato comunque garantito e rafforzato il sostegno a distanza. | -572 ore di assistenza tecnica erogate (Contratti con esperti settoriali e relativi piani di formazione/accompagnamento sul lavoro); -Sostegno tecnico da parte di Legacoop erogato a distanza -Nr. 9 progetti sostenuti dai Fondi di investimento attraverso la definizione di piani di investimenti per allocazione delle risorse | 100% |  | Nr. 23 imprese solidali hanno consolidato i propri processi interni di gestione, produzione e commercializzazione dei prodotti per un totale di Nr. 103 persone. |  | Descrizione e Numero: L'attività rafforza le seguenti imprese solidali formate da giovani e donne disoccupati provenienti da contesti rurali a basso indice di sviluppo umano. Età media 30 anni. Circa il 10% è costituito da persone con titolo di studio superiore: -Regione di Kasserine: *Cooperativa artigianale di Cité El Khadra produzione di tappeti e margoum (15 donne) *GDA "Ennour" Majel Bellabes produzione formaggi e latte bovino (2 uomini e 12 donne) -Regione di Jendouba: *GDA Graguiz, trasformazione prodotti agricoli e pollicoltura (21 donne e 4 uomini) *Maison Rayhana (casa delle donne) formazione multimediale e linguistica, catering e palestra attrezzata(45 donne) *Associazione Ecoturistica Sidi Bouzitoun legata al Parco di Feja (10 uomini, 10 donne) *Associazione Aked di Ain Draham rafforzamento associativo, cittadinanza attiva ed educazione ambientale (6 donne e 5 uomini) e 70 volontari -Regione di Sousse: *GDA Drahem e *Gda Jours du Jasmine, trasformazione prodotti agricoli e pollicoltura (12 + 7 donne) -Regione di Sfax: *SMSA El Etihad, servizi alla pesca(13 uomini) - Regione Grand Tunis: *Associazione abitanti El Mourouj – Souk solidaire (10 donne / 10 uomini) -Regione di Gabés: *Associazione Gabes Action, rafforzamento società civile e diritti umani (18 uomini, 9 donne) *Association pour la Citoyenneté et le Developpement Durable (ACDD), rafforzamento società civile, protezione ambientale(25 uomini e 2 donne) Numero Totale:236 - donne 149 - uomini 87 | 236 | Ass tecnica: 103 persone Fondi di investimento: 198 persone | I partners hanno selezionato le imprese da coinvolgere nell'attività sulla base dei bisogni, delle potenzialità di sviluppo e della buona gouvernance dei gruppi. Insieme valuteranno nel dettaglio le tematiche che necessitano di rafforzamento e costruiranno sinergie per offrire un servizio di assistenza tecnica competente, in grado di proporre soluzioni innovative e sostenibili rispetto al contesto locale, con l’utilizzo di metodologie adattate al tipo di interlocutori.
Attività 02 | Attivazione di un gruppo di lavoro tra Ministeri competenti, partners di progetto e/o rappresentanti esperienze pilota territoriali per l’accreditamento delle imprese ESS | L'attività rafforza l’accreditamento delle imprese sociali e solidali presso le istituzioni coinvolte: Ministero dell’Agricoltura e Pesca (partner di progetto) e Ministero della Formazione Professionale ed Impiego e Ministero degli Affari Sociali (che sostengono il progetto e che si configurano come beneficiari). L’attività è mirata anche ad inserire le imprese sociali e solidali beneficiarie del progetto nei programmi di finanziamento della Banque Tunisienne de Development. | Le esperienze recenti di ESS in Tunisia sono profondamente diverse da quelle del passato e mirano sopratutto a creare opportunità di lavoro e reddito per comunità e gruppi di aree a basso indice di sviluppo umano che valorizzano produzioni e saperi locali. Nel periodo post – rivoluzione (2011-2016) la costituzione di GDA (Groupement de development agricole) e SMSA (Societé Mutuelle de services agricoles) nel settore agricolo obbedisce quindi a bisogni diversi che nel passato. Sono bisogni che attraversano i vari settori pubblici: sviluppo della piccola agricoltura o agricoltura famigliare, creazione di lavoro e reddito, sostegno a gruppi svantaggiati, sviluppo locale, sicurezza e sovranità alimentare. Le istituzioni devono essere messe in grado di conoscere e sostenere queste nuove realtà, anche adattando i programmi già in essere in attesa della nuova legge sull’ESS (programma Entreprise Solidaire, programma Femme Rurale tra gli altri). L’attività si svolgerà quindi attraverso Nr. 5 incontri di scambio di best practices per il rafforzamento reciproco delle capacità di azione. | Il Ministero dell’Agricoltura ha pienamente collaborato all’attività attraverso l’accompagnamento alla creazione di Nr 8 punti di vendita dei prodotti della Femme Rurale e l’organizzazione del seminario finale che si è incentrato sulle riforme necessarie al quadro legislativo in materia di cooperativismo agricolo. Gli scambi con i Ministeri del Lavoro e degli Affari Sociali sono stati informali, avendo previsto la partecipazione di loro rappresentanti a momenti di discussione interna. Sono stati avviati incontri informali anche con il gruppo di inlcusione finanziaria dell’AICS/governo tunisino ha ha condotto alla valorizzazione e riconoscimento delle peculiarità dell’economia sociale e solidale. | 100% |  | Il programma Femme Rurale ha attivato punti vendita coinvolgendo i produttori locali che hanno quindi pienamente partecipato ai processi di assistenza che li riguardano. La realtà delle imprese solidali agricole (GDA e SMSA) è stata approffondita per quanto riguarda bisogni e strategie. Nel paese si è consolidata la validità della proposta di economia sociale e solidale che ha beneficiato dell’apertura di una linea di credito specifica finanziata dal governo italiano. | 100% |  | Si è ottenuto un ottimo livello di scambio di informazioni tra attività istituzionali e di progetti di cooperazione internazionale. Le imprese ESS coinvolte nel progetto sono state valorizzate quali interlocutori delle politiche pubbliche ed il livello di co-progettazione con le istituzioni ha permesso di studiare nuovi interventi sempre più in sinergia. |  | Descrizione e Numero: Le persone effettivamente coinvolte nell’azione saranno: Nr 6 funzionari responsabili ESS presso i tre ministeri coinvolti Nr 1 responsabile ESS dell’UGTT Nr 4 esperti ESS delle ong partners di progetto Nr. 236 aderenti alle imprese ESS sostenute dal progetto I beneficiari dell’attività sarà più in generale la popolazione tunisina coinvolta nell’ESS, in quanto l’attività promuove un approccio di valutazione delle attività di promozione dell’ESS e di costruzione congiunta di programmi e politiche a beneficio di tutti i promotori/trici di attività ESS | 300 | 300 | I partners di progetto avranno il compito di illustrare le esperienze condotte fino ad ora mettendone in luce i punti di forza e di debolezza dando vita ad uno scambio di proposte che i Ministeri coinvolti saranno chiamati ad implementare tramite programmi e politiche.
Attività 03 | Dialogo partecipativo su riforma legislativa per l’Economia Sociale e Solidale | Permettere una partecipazione più consapevole ed attiva da parte del sindacato e della società civile al processo di riforma dell'ESS in atto in Tunisia. | Le varie istanze ESS tunisine (organizzazioni di promozione ed imprese) richiedono il rinnovo del quadro legislativo e l’elaborazione di politiche pubbliche. Il Processo di riforma avviato dalla Conferenza Nazionale Tripartita (maggio 2015) e dall'Iniziativa coordinata da UGTT (INLESS maggio 2016) sostenute dalla Conferenza Internazionale - Prospettive e sfide dell'Economia Sociale e Solidale promossa dalle ONG scriventi (maggio 2016), ha aperto la possibilità ai vari attori (sindacato, imprese solidali - cooperative, associazioni, parlamento e governo) di strutturare il dialogo, che il progetto intende rafforzare attraverso un meccanismo di Consulta popolare che diffonda la Proposta di Legge e la integri con gli apporti della società civile (parole chiave: messa in rete / concertazione / partecipazione attiva / accountability). Il processo sosterrà: - l’accreditamento delle iniziative ESS a livello territoriale, tra i soggetti omologhi, perché vengano riconosciuti come esperienze pilota e in qualche modo 'portavoce' per i risultati ottenuti, delle istanze relative, dei bisogni e delle potenzialità a livello nazionale (istanze che devono essere incluse nel quadro normativo da modificare). - l’accreditamento delle iniziative ESS (e dei loro portavoce) a livello regionale e nazionale, perché siano riconosciute come rappresentanza, seppure informale, della realtà della ESS a livello territoriale, e possano sedere allo stesso tavolo dei rappresentanti istituzionali / governativi / parlamentari e in dialogo paritetico, nel momento in cui presentano proposte di integrazione o modifica al quadro normativo o alle politiche di sostegno. 2,1 Nr. 5 Attività di concertazione regionali con società civile e Nr. 5 Attività di concertazione nazionale (1 di questi incontri sarà costituito da Nr. 1 scambio con partners italiani -comune Reggio Emilia per LR 19/2014- per rafforzamento delle loro capacità di intervento in ambito ESS ) per attivazione di pratiche di diffusione e dialogo su INLESS e arsenale di leggi operative. Le attività regionali verteranno sull’analisi del contesto normativo e delle proposte di modifica, con raccolta delle integrazioni e nomina dei e delle rappresentanti per la presentazione al gruppo nazionale (composto da UGTT, esperti che hanno preparato la proposta di legge e parlamentari sensibili al tema) . 2,2 Nr. 1 Seminario internazionale finale di valutazione e lancio prossima fase di lavoro Verranno coinvolti tutti i partners italiani e tunisini, delle istituzioni, della società civile e delle imprese ESS per valutare i risultati del progetto, le dinamiche innescate e le potenzialità di lavoro futuro. COSPE ha attivato nelle regioni di Jendouba e Kasserine due comitati multi-attori (istituzioni, produttori, associazioni, giuristi,etc.) che si sono riuniti per una prima analisi del testo di legge organica sull’ESS promosso dall’UGTT. Comitato di Kasserine: ANETI, ODCO, Synagri, Associazione Tigar, Equipe IESS, Associazione Amal, Tot membri: 7 Comitato di Jendouba:ANETI, DDR ODNO, UGTT Jendouba, Associazione Rayhana, Associazione Sidi Bouzeitoun, Equipe IESS, Alerte Internationale Tot membri: 7 I due comitati hanno partecipato agli incontri organizzati da UGTT e PCPA di presentazione della legge nei mesi di settembre e ottobre 2017 presentando loro raccomandazioni nelle sessioni di lavoro di gruppo previste nei seminari. Alcuni rappresentanti di questi comitati hanno partecipati alle formazioni organizzate nell’ambito del progetto ad Hammamet su accompagnement ESS e e a Tunisi su quadro giuridico ESS. | A3.1 Attività di concertazione regionali: - Forum regionale de l’ESS in Tunisia: realtà, sfide e prospettive: Madhia 21-22 Novembre 2017. Atelier 1: Territorializzazione dell'ESS e messa in rete tra gli attori di base: innovazione sociale motore di sviluppo comunitario Atelier 2 : I servizi di sostegno all’ESS attraverso i poli territoriali : strutturazione ed armonizzazione dell’offerta dei servizi di formazione ed accompagnamento all’ESS. Atelier 3 : Il quadro giuridico dell’ESS : la legge quadro e la sua applicazione futura, il problema del governo del sistema, autorappresentanza delle entità ESS in Tunisia e riflessioni sul post-approvazione della legge organica con suggerimenti per le future leggi ordinarie che dovranno seguire. - Programma di advocacy attraverso il rafforzamento delle capacità di persone – risorsa dell’ESS tunisina: Hammamet 11,12,13 gennaio 2018. Si tratta di un programma per il rafforzamento di capacità di attori chiavi dell’ESS per costruire una rete di professionisti pubblici e privati che possano erogare servizi di accompagnamento innovativi ed efficaci. Moduli: 1, ESS: appropriarsi dei concetti e degli strumenti, atelier di allineamento tra tutti i partecipanti per mettere a livello le conoscenze giuridiche e intercambiare rispetto ai diversi modelli di intervento. 2, Quale ecosistema per l’ESS in Tunisia ? Quale ruolo per gli accompagnatori? Per il rafforzamento delle capacità degli agenti tecnici pubblici e privati per la promozione e l’assistenza tecnica ad imprese sociali e solidali. 3, Testare gli strumenti e concepire delle azioni di formazione a favore delle organizzazioni di ESS, ovvero un mini-ciclo di incubazione di un progetto di ESS sotto forma di boot-camp. A3.1 Attività di concertazione nazionali: -Programma di advocacy attraverso il rafforzamento delle capacità di persone – risorsa dell’ESS tunisina: Hammamet 21,22,23 gennaio 2018. Si tratta di un programma per il rafforzamento di capacità di attori chiavi dell’ESS per costruire una rete di professionisti pubblici e privati che possano erogare servizi di accompagnamento innovativi ed efficaci. Modulo: Testare gli strumenti e concepire delle azioni di formazione a favore delle organizzazioni di ESS, ovvero un mini-ciclo di incubazione di un progetto di ESS sotto forma di boot-camp. A3.2 Il seminario finale ha previsto l’organizzazione di 2 attività. 1, Il Seminario Quadro giuridico delle cooperative in Tunisia: dal legislativo verso la regolamentazione delle imprese ESS. Tunisi, 12 maggio 2018 Seminario internazionale organizzato sotto il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e con esperti dell’Organizzazione internazionale del lavoro ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del processo di approvazione delle legge quadro per l’ESS registrando che nonostante i ritardi a livello operativo invece ci sono stati notevoli passi avanti. Il panorama dell’ESS appare dopo gli ultimi 4 anni di lavoro più strutturato ed auto-organizzato. Sono chiare le fasi necessarie per giungere alla sostenibilità di impresa e si sta affrontando con energia il tema della commercializzazione dei prodotti in tutte le sue fasi. 2 La Fiera organizzata in occasione del 02Trail corsa campestre internazionale organizzata da Tunisian Ecoturism network ha permesso di sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche dell’ESS e di costruire un’occasione importante di commercializzazione per i produttori ESS. L’attività ha avuto risalto sui media locali e ha rafforzato le organizzazioni partecipanti. | 100% | A1.1.2 La missione del Comune di Reggio Emilia non è stata realizzata per un’improvvisa incompatibilità tra programmazione delle attività ed agenda degli esperti pre-selezionati. E’ stato comunque garantito il sostegno a distanza attraverso lo scambio di documentazione sulle attività di Economia solidale della Regione Emilia Romagna (LR19/14) e del Comune (delibere, atti e presentazione attività sul territorio). | -Divulgazione del progetto di legge per l’ESS -Raccolta di pareri e proposte di emendamenti (Documento di posizionamento della società civile sui bisogni per il rafforzamento ESS) - Consolidamento di pratiche democratiche di dialogo tra istituzioni e società civile -Nr. 1 seminario internazionale in Tunisia | 100% |  | - I partners di progetto hanno rafforzato la propria visiblitànei confronti delle istituzioni ed hanno seguito, monitorato e disucsso il percoso delle legge quadro ESS (ancora non approvata) -I partners di progetto sono entrati in relazione con molte realtà tunisine si ESS ed istituzioni e entità di sostegno, creando reti e consolidando un meccanismo di incontro della società civile ESS tunisina sulle riforme |  | Descrizione: soci di imprese e gruppi solidali formali ed informali membri di organizzazioni promotrici dell’ESS (ong, associazioni) altri practitioners dell’ESS (formatori, esperti, docenti) cittadinanza referenti ESS dell’UGTT Numero: Circa Nr. 50 persone parteciperanno alle attività seminariali regionali Circa Nr. 20 persone parteciperanno alle attività nazionali Circa 50 persone parteciperanno al seminario internazionale | 120 | *Attività di concertazione regionale : 110+72 pp *Attività di concertazione nazionale: 73 pp *Seminario finale: 34pp *Fiera 40 pp Totale: 309 | Tutti i partners collaboreranno per coinvolgere quante più organizzazioni dell’ESS interessate a partecipare alla conoscenza, divulgazione e supporto dell’Iniziativa per la nuova legge ESS, coinvolgendo propri partners di progetti, imprese create nell’ambito di progetti (anche se non coinvolte in altre attività di questo progetto) Inoltre tutti i partners collaboreranno per fare emergere le potenzialità e le necessità delle imprese / gruppi ESS In modo particolare l’UGTT metterà a disposizione le risorse umane necessarie per divulgare e far comprendere il progetto di legge organica sull’ESS ed eventualmente anche i luoghi per gli incontri
Attività 04 | Visibilità in Italia | Diffondere le attività di progetto sul territorio emiliano-romagnolo | Un evento di visibilità verrà organizzato sul territorio emiliano – romagnolo in collaborazione con i festival regionali già organizzati dalle ong partners di progetto (Itacà, Terra di tutti film Festival, Festival dei Diritti Ferrara) disseminando le buone pratiche del progetto grazie a testimonianze di esperti e cooperanti che hanno collaborato al progetto | Mostra permanente fotografie di Annalisa Vandelli presso CGIL Emilia Romagna per il periodo 1-27 maggio 2018. Marzo e Aprile 2018: Presentazione del progetto, proiezione di fotografie di Annalisa Vandelli, distribuzione di materiale di promozione del progetto durante incontri e riunioni di lavoro con Camera del Lavoro Territoriale di Modena. 28/5/18 realizzazione Seminario presso Casa delle culture di Modena. | 100% |  | Eventi di sensibilizzazione | 2 |  | Ampia divulgazione delle attività di progetto e delle sue tematiche presso il territorio di Modena e Bologna |  | cittadinanza, studenti universitari, società civile, sindacalisti | 100 | 100 | Nexus, CEFA, COSPE e GVC organizzeranno e parteciperanno all'attività di sensibilizzazione raccontando la loro esperienza sul progetto

## REL FIN GEN
Codice Progetto | Titolo progetto | Proponente | Nome e Cognome persona che ha firmato/validato le schede finali | Ruolo persona | Data conclusione effettiva del progetto | Obiettivi generali | Risultati conseguiti a fine progetto | Motivi scostamento risultati attesi-conseguiti | Partenariato tipologia (istituzionale, tecnico, ecc) | Partenariato n previsto | Partenariato n effettivo | Partenariato coerenza con progetto | Accordi sottoscritti | Rafforzamento partenariato e processi di sviluppo | Nuove progettualità | Coinvolgimento soggetti del territorio locale | Integrazione raggiunta con altri progetti | Elementi di ostacolo alla sostenibilità | Materiali di diffusione prodotti | Modalità di monitoriaggio e autovalutazione utilizzate | Punti di forza-debolezza del progetto, lezioni apprese
2016-0011 | PROM'ESS - Promozione e rafforzamento dell'Economia Sociale Solidale come opportunità di partecipazione democratica, reddito e lavoro dignitoso in Tunisia | NEXUS Solidarietà internazionale Emilia Romagna | Sabina Breveglieri | Project manager America Latina, Mediterraneo e Niger | 2018-05-31 | Obiettivo generale del progetto è Consolidare le dinamiche partecipative di sviluppo locale nell'ambito dell'Economia Sociale e Solidale creando opportunità di reddito e lavoro dignitoso per giovani e donne disoccupati Obiettivo specifico del progetto è Supportare imprese, associazioni, gruppi che adottano ed operano secondo i principi dell'Economia Sociale e Solidale favorendone la messa in rete, il riconoscimento e il sostegno all'interno di politiche pubbliche rinegoziate tra società civile e istituzioni | Il progetto ha rafforzato la sinergia di attuazione delle proprie azioni in Tunisia di Nexus, Cefa, Cospe e GVC. Il progetto ha realizzato ampie attività di discussione sul quadro normativo per l’ESS in Tunisia coinvolgendo le imprese di base, le entità di accompagnamento tecnico e le istituzioni, avviando inoltre una proficua collaborazione per la riforma delle leggi ordinarie in materia di ESS in agricoltura. Il progetto ha sostenuto attraverso 6 progetti di investimento 5 imprese ESS e 1 punto vendita a Jendouba in collaborazione con Ministero dell’Agricoltura. |  | Il partneriato ha visto collaborare le ONG italiane ed i partners di progetto assieme a varie entità di assistenza tecnica dell’ESS tunisine per realizzare tutte le attività. I partenariati, intavolati già dal alcuni anni sempre nell'ambito delle attività di sostegno all'ESS si sono dimostrati in linea con le previsioni iniziali e coerenti con le finalità di progetto e del tutto adeguati al perseguimento degli obiettivi prefissati. 100% partenariato coerente | 11 | 11 | Il partenariato si è dimostrato coerente con l’impianto di progetto, permettendo un’ottima colalborazione e sinergia. | Sono stati sottoscritti 9 accordi per l’erogazione dei fondi rotativi | Le imprese ESS tunisine coinvolte nel progetto hanno avuto modo di rafforzare le proprie relazioni ed imparato reciprocamente dalle esperienze produttive e commerciali. Il progetto ha permesso di consolidare i partenariati esistenti, costituiti già in precedenza nell’ambito di altre iniziative, il rapporto di reciproca collaborazione tra ONG ne è uscito rafforzato e ha condotto allo sviluppo di nuove idee per future progettualità. | Almeno 3 nuove progettualità sono state identificate nel corso del progetto : sostegno ad impresa ESS Sobref/Madhia ; Sostegno all’oasi di Jemna ; Collaborazione Ministero Agricoltura-UGTT-Nexus-Cospe-Legacoop ER per riforma leggi ordinarie ESS in agricoltura. | I soggetti di promozione dello sviluppo locale delle diverse regioni target del progetto sono state coinvolte nell’azione come ad es. La commissione regionale agricoltura di Jendouba, il sindacato di Madhia. Infine, oltre alle donne rurali appartenenti ai gruppi beneficiari, sono stati costantemente coinvolti nelle attività di progetto il Ministero dell'Agricoltura, ed in particolare l'Ufficio di sostegno alla donna rurale, e le sue antenne territoriali, i CRDA (Commisariat Regional de Developpement Agricole). | Il progetto ha collaborato fattivamente con il progetto IESS Initiative d’Emploi en ESS en Tunisie (Cospe -ENPI/2014/344-995) ed il progetto MATerrE, Marketing Territorial pour l’Emploi (CEFA – UE) | Uno degli elementi essenziali per la sostenibilità dell’ESS in Tunisia è costituita dalla cornice legale e da un ambiente maggiormente favorevole alle imprese sociali che ancora stentano a consolidarsi. Nonostante questo numerose sono le iniziative pubbliche e private che stanno permettendo lo sviluppo del settore anche se con una lentenzza e fragilità maggiori. | Il progetto non ha finanziato direttamente la produzione di materiali specifici di diffusione, ma tutte le ONG hanno prodotto materiali (allegati) grazie al contributo di altri progetti. Le fotografie di Annalisa Vandelli utilizzate per le mostre erano state prodotte da un precedente progetto della RER. Post informativi sono stati pubblicati attraverso i canali social delle ong coinvolte oltre che sulla pagina FB PromESS. | Il monitoraggio è avvenuto tramite i rapporti di attività e la presenza in loco di 3 espatriati di GVC, Cefa e Cospe. Le missioni di monitoraggio hanno permesso di valutare direttamente la realizzazione di attività ed il raggiungimento degli obiettivi. Sulla base del cronogramma di progetto, il Comitato di Pilotaggio ha periodicamente valutato lo stato di avanzamento e la sua rispondenza con quanto previsto da ciascuna attività. Sono state inoltre realizzate missioni in loco e riunioni con partners, stakholders e beneficiari. | Punto di forza del progetto è stata la collaborazione tra le ONG italiane e la grande disponibilità a costruire attività concrete del Ministero dell’Agricoltura. Il progetto ha permesso l'avvio di attività generatrici di reddito da parte di gruppi di donne vulnerabili di zone rurali emarginate. Tuttavia considerando la gran fragilità di tali realtà, queste non sono ancora in grado di essere completamente autonome ed hanno bisogno di ulteriore sostegno per migliorare e consolidare le loro attività. Inoltre la mancanza di un quadro giuridico adeguato e di strutture locali in grado di garantirne un efficace accompagnamento mette a rischio la loro sostenibilità.Punto di debolezza è stato il non aver previsto un’attività di assistenza tecnica comune tra tutte le ong coinvolte, ma la formazione comune dei tecnici porterà in futuro ad avere una maggiore omogeneità nei processi.