CRONOGRAMA PLAN DE ACCION  “La salud de los trabajadores y de las trabajadoras para el desarrollo de la cooperativa”

FEDs = Unisol, FCPU, CNCT   MESAs= Mesa Metalúrgica UR, Red Metalúrgica ARG, Setorial Metalúrgica BRA, Corporación Urbana

COOPs = cooperativas    NEXUS = Asesor SST, Asesora para evaluación y monitoreo UdG = Unidad de Gestión proyecto Red del Sur

CSs= Centrales sindicales CUT, PIT CNT, UOM Quilmes

|  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | ago | sept | oct | nov | dic | ene |  | feb | mar | abr | may | jun | jul |  |
| Preparación 1.1. Estudio y diseño una plataforma informática de socialización de conocimientos sobre SST | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 1.1.Implementación de una plataforma informática de socialización de conocimientos sobre SST |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Preparación 1.2 Recolección y socialización de estudios comparativos de leyes SST y sobre los costos por falta de seguridad | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 1.2 Recolección y socialización de estudios comparativos de leyes SST y sobre los costos por falta de seguridad |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Preparación 2.1 Elaboración programa de formación de formadores a distancia |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 2.1 Implementación programa de formación de formadores a distancia |  |  | x | x | x |  |  | X? | x | x |  |  |  |  |
| Preparación 2.2 Elaboración programas formativos para las cooperativas |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 2.2 Implementación programas formativos para las cooperativas |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación 2.3 Elaboración programa formativo para las federaciones |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Ejecución 2.3 Implementación de programa formativo para las federaciones (16 hrs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad | jul | ago | sept | oct | nov | dic |  | ene | feb | mar | abr | may | jun |  |
| Preparación 2.4 Elaboración de módulos de formación continua en SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Ejecución 2.4 Acuerdos interistitucionales para implementación módulos de formación continua en SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Preparación 3.1 Modelo de auto-evaluación participativa en las cooperativas. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 3.1 Implementación del modelo de auto-evaluación participativa en las cooperativas. |  |  |  |  |  | x |  | X? | x | x | x | x |  |  |
| Preparación 3.2 Identificación y socialización de buenas practicas eventualmente presentes en las cooperativas en términos de SST por sectores productivos homogéneos. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 3.2 Identificación y socialización de buenas practicas eventualmente presentes en las cooperativas en términos de SST por sectores productivos homogéneos. |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Preparación 4.1 Creación de espacios autogestionados temáticos sobre SST al interior de las coordinaciones por sector productivo y puesta en común a nivel regional mediante la plataforma informática de SST |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 4.1 Funcionamiento de espacios autogestionados temáticos sobre SST al interior de las coordinaciones por sector productivo y puesta en común a nivel regional mediante la plataforma informática de SST |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Preparación 5.1 Presentaciones publicas de los elementos críticos encontrados y de los resultados logrados (dia de la SST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución 5.1 Presentaciones publicas de los elementos críticos encontrados y de los resultados logrados (dia de la SST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecucion : Project monitoring |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Ejecucion : Project final evaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |