Azione verticale: sostegno al cooperativismo

REPORT MISSIONE -  Dalva Aguiar Nascimento

| Obiettivo della missione: | Fornire assistenza tecnica finalizzata ad aumentare la quantità e la qualità delle attività generatrici di reddito della cooperativa identificata dal Governo Federale. Specificamente: - monitoraggio del piano di attività elaborato con le controparti locali dopo la missione di Nexus dell'agosto 2013 (parte integrante della Carta de Intenções) - studio di fattibilità in supporto alla progettazione |
| --- | --- |
| Azione di progetto: | Riferimenti alle azioni del POA (Azione 1, Risultato 2, Az.1.3) |
| Luogo: | Campina Grande e João Pessoa – Paraíba – Brasile |
| Periodo: | Dal 20 al 30 ottobre 2013 |
| Partecipanti alla missione: (oltre al consulente/funzionario interessato) | No |
| Attività svolte: | - Monitoraggio piano attività da agosto ad ottobre 2013: avvio organizzazione seminario di dicembre 2013; analisi offerte consulente per studio di mercato del marcchio Natural Fashion in Brasile; raccolta firme “Carta de Intenções” e interlocuzione con i firmatari locali. - Incontri Istituzionali con i firmatari della “Carta de Intenções” per la partecipazione al Progetto “Fortalecimento da Cadeia de Suprimentos do algodão orgânico colorido da Coopnatural em Campina Grande” e per il coinvolgimento in nuova progettualità. Instituzione incontrate: 1) EMATER PARAIBA a João Pessoa 2) EMBRAPA ALGODÃO a Campina Grande 3) CINEP (Governo Estadual) a João Pessoa 4) SEBRAE a Campina Grande 5) PARQUE TECNOLÓGICO a Campina Grande - Studio di Fattibilità di pre-progettazione indirizzato a bandi dell’Unione Europea (NSA 2013 - 2014), del MAE (Progetti Promossi da Ong nei PVS – 2014) e eventuali bandi locali 2013/2014, con l’obbiettivo di apoggiare lo sviluppo di realtà locali di agricoltori familiari produttori di cotone - Incontri con attori locali non governativi per eventuale coinvolgimento nelle nuove progettualità collegate in particolare alla produzione di cotone in comunità di agricoltura famigliare, tradizionali e di "assentados” della riforma agraria. Presi in considerazione dati ed informazione già precedentemente raccolte durante la missione Nexus ad agosto 2013 non sono state previste visite agli agricoltori. |
| Contenuti sviluppati: (per dettagli incontri vedere schede apposite) | 20 ottobre - Viaggio Belo Horizonte – Campina Grande 21 ottobre 1) Incontro con la Presidente di Coopnatural e con il tecnico agronomo assunto dall’UNISOL - raccolta dati e informazioni per nuova progettualita futura UNISOL/Nexus, in particolare in continuità al supporto dei piccoli produttori di cotone e produzione agricola sostenibile nel semiarido. 2) Skypeconferenza tra Nexus Italia / Coopnatural / Dalva Nascimento relativa a nuova progettualità 3) Incontro con la Presidente di Coopnatural e equipe di colaborattori del Progetto UNISOL - Coopnatural “Base de Serviço de Comercialização”: verifica utilità dati/cadastro agricoltori già ottenuti dal progetto “Base de Serviço” per i nuovi progetti e per il Seminario di dicembre del “Brasil Próximo”. Pianificazione del seminario. 22 ottobre 1) Approfondimenti per la nuova progettualità con controparti locali e con il tecnico Unisol / prime bozze di testi con i contributi locali per nuovi progetti 2) Interlocuzione continuata con la Presidente Coopnatural per il monitoraggio attività Brasil Próximo: raccolta firme “Carta de Intenções”; preparazione seminario dicembre 2013; offerte per studio di mercato 23 ottobre 1) Incontri con figure chiave del territorio, continuazione della raccolta dati ed informazioni per stesura nuova progettualita Approfondimenti per la nuova progettualità con il tecnico Unisol / prime bozze di testi per nuovi progetti. 2) Continuazione delle attivita legate al progetto con la Presidente Coopnatural per il monitoraggio attività 3) Skypeconferenza tra Nexus Italia / Coopnatural / Dalva Nascimento relativa al monitoraggio attività 24 de outubro 1) Visita a exposição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia realizata dall’ INSA (Instituto Nacional do Semiárido). Contatti con realta ed organizzazioni locali, ecc… raccolta dati ed informazioni: in particolare interessante le informazioni raccolte presso lo stand dell’EMBRAPA e dell’ONG AGEMTE. 2) Incontro con tecnico Unisol per approfondimenti per la nuova progettualità 25 ottobre 1) Continuazione stesura delle idee chiave per una nuova progettualità e continuazione delle azioni di supporto alle piccole realta agricole lcoali. Approfondimenti per la nuova progettualità con il tecnico Unisol. 26 e 27 ottobre (Sabato e Domenica) 1) Stesura del progetto per il Bando UE – NSA – sintesi di Progetto. Scambio di appunti ed idee con il tecnico Unisol 28 ottobre 1) Skypeconferenza con Nexus Italia, Brasil Próximo Paraná, Dalva Nascimento Campina Grande 2) Stesura testi per il Bando UE – NSA – sintesi di Progetto. 29 ottobre (João Pessoa) Incontri con Istituzioni chiave e condivisione delle strategie progettuali 1) Incontro con CINEP 2) Incontro con il Presidente EMATER Paraíba 3) Incontro con la Direzione dell’Ong locale AGEMTE 30 ottobre 1) Incontro con Sebrae 2) Incontro con l’EMBRAPA ALGODÂO 3) Contatto con responsabile Fundação Parque Tecnológico da Paraíba: non è stato possibile fare una riunione formale ma oltre alla raccolta della firma sulla "Carta de Intenções” si è ribbadito, in breve colloquio com la Direttrice Generale Francilene Procópio Garcia, l’impegno dela sua Istituzione in appoggiare l’elaborazione di progetti per lo sviluppo della catena produttiva del cottone colorato rappresentato dalla Natural Fashion nell’ambito del Programma Brasil Próximo. 4) Ritorno a Belo Horizonte |
| Decisioni assunte/prossimi passi in relazione all’azione o in relazione ad altre azioni: | 1) Decisa data del Seminario (13/12/2013); iniziata stesura bozza programma della giornata; luogo strategico di realizzazione (presso l’INSA a Campina Grande) anche con l’obbiettivo di maggior accesso degli agricoltori a questo spazio istituzionale; lista invitati/partecipanti; materiale di divulgazione e visibilità. 2) Raccolte tutte le firme locali della “Carta de Intenções”, si procede con l’interlocuzione con le istituzioni firmatarie (EMATER, EMBRAPA, Parque Tecnológico, Secretaria Estadual, SEBRAE, Presidência della República, etc) per la partecipazione al seminario con interventi di competenza e si da seguito al dialogo avviato durante la missione sulla futura progettualità con condivvisione di strategie per gli interventi da proporre. 3) Raccolta le offerte dei consulenti per uno studio di mercato in Brasile per il reposizionamento dei prodotti Natural Fashion si avvia l’analisi delle stesse per presa di decisione a riguardo 4) Raccolti i dati e relative informazioni, dare continuità agli approfondimenti e stesura testi di progetto per Bandi 2013/2014 di finanziatori internazionali e nazionali con interventi volti agli agricoltori famigliari produttori di cottone naturale. In particolare è stato scritto e sottomesso a valutazione UE il documento di sintesi del Progetto relativo al Bando NSA. Si attende il risultato a febbraio 2014. In caso di approvazione si dovrà scrivere la proposta completa coinvolgendo tutti gli attori del Programma Brasil Próximo in Paraiba ed altri identificati durante la missione. 5) Avviato il dialogo con l’ONG AGEMTE, dare continuità e verificare le possibilità di coinvolgimento nella progettualità futura 6) Allargare il dialogo sulla progettualità futura con il coinvolgimento di attori governativi e non governativi a livello municipale, statale e federale; raccogliere lettere di adesioni per la proposta di Progetto del Bando MAE – ONG nei PVS. |
| Commenti/osservazioni: | Punti di forza: 1) forte interesse locale e disponibilità, inclusa quella istituzionale, relativi alla nuova progettualità 2) esistenza di competenze tecniche locali di supporto alla nuova progettualità. 3) Collaborazione costruttiva dei partner Alcune criticità segnalate dagli interlocutori locali: 1) Periodo elettorale 2014 non è favorevole alla partecipazione istituzionale negli interventi 2) Bassa rappresentatività delle “lideranças” comunitarie. Occore forte impegno sul front formazione e incentivi all'Associativismo produttivo e/o Cooperativismo Solidario con metodologia partecipativa e linguaggio accessibile ai contadini. 3) Difficoltà per la mappatura dei produttori di cotone di agricoltura famigliare (EMATER) e “assentados (INCRA) da coinvolgere nelle azioni future. Occorre contattare INCRA. 4) Imprevidibilità della durata della sicità attuale nel semiarido, con l’aumento del rischio socioeconomico per gli agricoltori famigliari. |