Azione verticale: sostegno al cooperativismo

REPORT MISSIONE -  Sabina Breveglieri 3-11 agosto 2013

| Obiettivo della missione: | Definire in dettaglio piano di lavoro a sostegno della filiera del cotone biologico colorato Coop Natural |
| --- | --- |
| Azione di progetto: | R6 Realizzate con successo due azioni territoriali (Stati di Paraiba) atte a connettere la promozione del cooperativismo con le strategie di sviluppo economico locale, retro alimentando le politiche nazionali in questo campo. Attività 6.5 Fornire assistenza tecnica finalizzata ad aumentare la quantità e la qualità delle attività generatrici di reddito della cooperativa identificata dal Governo federale. |
| Luogo: | Campina Grande, Joao Pessoa stato di Paraiba |
| Periodo: | Dal 3 all'11 agosto 2013 |
| Partecipanti alla missione: (oltre al consulente/funzionario interessato) | Maysa Gadelha, presidente Coop Natural Roberto Candido, consulente Brasil Proximo |
| Attività svolte: | Incontro con Coop Natural: definire il quadro attuale della cooperativa, le sue relazioni con i produttori ed il settore dell'economia solidale, definire i bisogni in relazione al progetto Incontro con produttori: definire la relazione con Coop Natural e bisogni legati alla sostenibilità Incontri con Istituzioni pubbliche e locali: definire strategia di collaborazione congiunta e responsabilità dirette anche al di fuori del progetto Brasil Proximo |
| Contenuti sviluppati: | I contenuti andranno descritti per ciascuno degli incontri effettuati utilizzando il relativo format (secondo la cronologia della missione) VEDI DETTAGLI RIUNIONI |
| Decisioni assunte/prossimi passi in relazione all’azione o in relazione ad altre azioni: | - realizzazione di uno studio di mercato per apertura nuovi canali commerciali a San Paolo - realizzazione di una visit study in Italia in occasione della fiera Sana - individuazione di un/una designer per nuovi processi/prodotti - scrittura di una Carta de Intençoes nella quale sono stati stabilite le attività di diretta competenza del Brasil Proximo e di altre responsabilità che rimangono in capo ai diversi attori in sinergia con il BP. |
| Commenti/osservazioni: | Coop Natural soffre una crisi relativamente all'accesso al mercato, ma non pensa di dover innovare. Ripone le proprie speranze nell'incontro con stilisti che possano studiare collezioni adatte ad un pubblico europeo, senza tenere in considerazione la difficoltà e condizioni del mercato tessile internazionale e della crisi europea. Si è cercato di fare capire che esistono maggiori potenzialità in Brasile ma uscendo dai meccanismi di competizione al ribasso presenti sul mercato di riferimento attuale della cooperativa. Inoltre si è sottolineato come la qualità dei processi di partecipazione, con produttori di cotone e lavoratori/trici, vada aumentata per poter davvero pubblicizzare un prodotto sostenibile da tutti i punti di vista. Le istituzioni incontrate si sono tutte dichiarate a favore di una sinergia con il progetto Brasil Proximo per potenziare e rafforzare gli elementi di sostenibilità di Coop Natural e sono disponibili a firmare una sorta di protocollo (realizzato durante la missione) in cui vengono dettagliate le relative responsabilità ed impegni. Il quadro generale però delle politiche pubbliche non appare molto ottimistico, legato a meccanismi di assistenzialismo e poco ancorato al mercato. |