Azione verticale: sostegno al cooperativismo

REPORT MISSIONE -  Sabina Breveglieri 7-15 dicembre  2013

| Obiettivo della missione: | Monitoraggio e valutazione del piano di lavoro a sostegno della filiera del cotone biologico colorato Coop Natural Realizzazione seminario Algodão agroecológico: práticas produtivas e organizativas sustentáveis, 13/12/13 |
| --- | --- |
| Azione di progetto: | R6 Realizzate con successo due azioni territoriali (Stati di Paraiba) atte a connettere la promozione del cooperativismo con le strategie di sviluppo economico locale, retro alimentando le politiche nazionali in questo campo. Attività 6.5 Fornire assistenza tecnica finalizzata ad aumentare la quantità e la qualità delle attività generatrici di reddito della cooperativa identificata dal Governo federale. |
| Luogo: | Campina Grande, Joao Pessoa stato di Paraiba |
| Periodo: | Dal 7 al 15 dicembre 2013 |
| Partecipanti alla missione: (oltre al consulente/funzionario interessato) | Maysa Gadelha, presidente Coop Natural Roberto Candido, consulente Brasil Proximo |
| Attività svolte: | Incontro con Coop Natural: Organizzazione seminario Algodão agroecológico: práticas produtivas e organizativas sustentáveis Incontri di monitoraggio e valutazione Incontri con Istituzioni pubbliche e locali: valutazione della collaborazione nell'ambito del progetto Brasil Proximo |
| Contenuti sviluppati: | VEDI DETTAGLI RIUNIONI |
| Decisioni assunte/prossimi passi in relazione all’azione o in relazione ad altre azioni: | - consolidamento del gruppo di lavoro scaturito dalla firma della Carta di Intençoes con indicazione di un referente per ogni organizzazione e costruzione di un piano di lavoro con il supporto di Nexus - presentazione di progetti a varie istituzioni per rafforzare la sostenibilità della filiera del cotone naturale colorato NaturalFashion - sollecito a RER per sostegno seconda tappa di progetto finanziata da Brasil Proximo |
| Commenti/osservazioni: | R6 Realizzate con successo un'azione territoriale (Stati di Paraiba) atta a connettere la promozione del cooperativismo con le strategie di sviluppo economico locale, retro alimentando le politiche nazionali in questo campo. Attività 6.5 Fornire assistenza tecnica finalizzata ad aumentare la quantità e la qualità delle attività generatrici di reddito della cooperativa identificata dal Governo federale. Risultati raggiunti R6 La carta de intençoes ha raggiunto l'obiettivo di avvicinare i partners, è stato passo importante per definire quali istituzioni sono relazionate alla filiera del cotone ed ognuno ha messo a disposizione le proprie competenze. Debole è ancora il lavoro in comune ed i passi operativi, quindi non esiste ancora un programma esecutivo di lavoro. Prodotti: la visita in Italia ha generato buone occasioni di relazioni commerciali Lo studio mercato in Italia ha fornito un quadro esauriente delle possibilità di inserimento dei prodotti Natural Fashion Coopnat: ha stretto accordi con produttori legati ad Unisol Sono stati presenti progetti per sostenibilità e cooperativiismo Il censimento di Unisol in corso ha dato buoni dati per allargare la base dei produttori di Coopnatural Parque tecnoligico Univesità Federale: è impegnata nell'elaborazione del progetto per creare una filatura/tessitura propria della filiera Embrapa: ha fatto networking per reperire sementi di cotone colorato Emater: garantirà l'assistenza tecnica per i produttori di Souza Il seminario del 13 dicembre 2013 dal titolo “ Algodão agroecológico: práticas produtivas e organizativas sustentáveis” ha promosso il cooperativismo e le tecniche agroecologiche. Si è inoltre diffuso l'approccio che sta alla base della Carta de Intençoes. Le politiche pubbliche svolgono un ruolo fondamentale nella definizione della visione di sviluppo. Il cooperativismo promosso dal Brasil Proximo in Paraiba è strettamente vincolato all'economia solidale, all'agricoltura famigliare, alle tecnologie sostenibili. Tutti gli attori sono unanimi nell'affermare che produzioni pulite vanno incontro sia alle necessità dell'ambiente che a quelle dei produttori. Un approccio nuovo alla produzione di cotone, comodity storica della Paraiba, può garantire quantitativi maggiori e di migliore qualità e quindi reddito, sicurezza alimentare delle famiglie e protezione dell'ambiente. |