## REL INT ATT
Progressivo | Titolo attività | Descrizione azioni attività | Descrizione azioni realizzate a metà progetto | Percentuale di realizzazione azioni a metà progetto
Attività 01 | Percorsi partecipati di mappatura giovani giornalisti e comunicatori | L’azione prevede le seguenti attività: -incontri territoriali preliminari finalizzati ad identificare gruppi di giovani nel quartiere periferico di Tangeri, il quartiere Berchifa, con idee innovative di progetti di formazione e creazione di auto-impiego legati ai media e alla comunicazione; -mappare competenze e desideri in un ambito che è particolarmente importante per il Marocco di oggi. Il progetto mapperà competenze sui media e giornalismo comunitario anche nel resto della città sia per la formazione da realizzare e sia per individuare giovani giornalisti disponibili ad avviare un giornale nuovo che possa divenire anche una piccola attività economica e al tempo stesso incidere sulla libertà di stampa. -Organizzare incontri tra i giovani individuati e i giovani con cui si è lavorato nel progetto “Mare Nostrum” e che sono ancora attivi al livello di quartiere per identificazione dei problemi e definizione delle priorità dei giovani su media e comunicazione: quanto si sentono rappresentati, cosa vorrebbero, cosa conoscono, quali bisogni formativi. Questo lavoro consentirà di allargare il gruppo di giovani e di lavorare in sinergia con quanto già realizzato nei progetti precedenti e di realizzare le future azioni rispondendo a bisogni reali. Outputs: •Il comitato di quartiere dei giovani esistente si è allargato ad altri giovani e altre competenze; •Una rete di esperti di media indipendenti è stata attivata.
Attività 02 | Percorso pilota di formazione e auto-imprenditorialità su media e giornalismo comunitario | L’azione prevede le seguenti attività: -Sulla base del lavoro fatto nella fase precedente sarà individuato un gruppo di 15 giovani con competenze di giornalismo comunitario e comunicazione che riceverà una formazione che sarà organizzata sulla base dei bisogni formativi identificati nella fase precedente; -Si prevede un corso di formazione su giornalismo comunitario e indipendente che sarà tenuto da giornalisti e professionisti della comunicazione e avrà i seguenti contenuti: come creare un giornale, come creare un comitato di redazione, fare un business plan, contenuti innovativi, tecniche di scrittura e redazione. Avrà la durata di 4 mesi e porterà all’uscita del primo numero del giornale. -Utilizzo del fondo di sostegno previsto per creare il nuovo giornale indipendente che consentirà di pubblicare almeno i primi 3 numeri del giornale e a diffondere e fare pubblicità a questo nuovo strumento dell’informazione. Il giornale sarà mensile e sarà un giornale regionale che coprirà le informazioni sul nord del paese. La rete di Chabaka sosterrà questo processo attivando ogni associazione membro della rete (64 associazioni) per la diffusione e vendita soprattutto nelle città principali del nord (Tangeri, Al Hoceima, Chefchaouen, Tetouan, Larache, Assilah, Ksar Kbir). Il giornale sarà gestito da un piccolo gruppo di 4 giovani, selezionati sulla base delle competenze maturate e della loro capacità imprenditoriale, che saranno coordinati da un giornalista professionista. I giovani che saranno formati ma non lavoreranno in maniera stabile nel giornale saranno facilitati nell’entrare in altri media locali. Outputs: •15 giovani del quartiere formati su giornalismo indipendente e comunitario; •Un nuovo giornale creato, diffuso e autonomo.
Attività 03 | Percorsi partecipati di mappatura giovani giornalisti, artisti e attivisti media | L’azione prevede le seguenti attività: -Incontri territoriali della piattaforma associativa creatasi alla base di ‘Radio 3R’(Radio comunitaria di Regueb) finalizzati ad identificare giovani attivisti nei media, giornalisti o artisti con capacità e idee innovative di progetti di informazione e creazione di auto-impiego legati al settore dei media, cultura e alla comunicazione. -Mappatura di capacità, competenze, progettualità individuali o di gruppi giovanili. La piattaforma associativa della Radio, che riunisce ad oggi circa 10 associazioni sul territorio di Regueb, sarà la prima fonte di informazioni e di conoscenza delle persone intercettabili dal progetto. Dalla piattaforma verranno poi segnalati altri gruppi o giovani, per adesso non ancora attivi all’interno delle trasmissioni della radio, ma che il progetto potrà incrociare e seguire con le attività di formazione e di assistenza tecnica. -Facilitazione di relazioni di rete per l’ampliamento della piattaforma, il progetto faciliterà il dialogo tra i giovani intercettati con le associazioni impegnate nelle trasmissioni Radio, per pianificare le attività da loro proposte e il loro possibile coinvolgimento nelle attività della Radio stessa. Outputs: • La piattaforma della Radio 3R si è allargata ad altri giovani e altre competenze; •Una rete di giovani attivisti con progettualità su media indipendenti è stata attivata.
Attività 04 | Percorso pilota di formazione e auto-imprenditorialità su media e giornalismo comunitario | L’azione prevede le seguenti attività: -Il corso di formazione sarà tenuto da giornalisti e professionisti della comunicazione ma anche da esperti di microprogettazione e avrà i seguenti contenuti: come sviluppare un progetto su cultura/informazione/media, come gestire un gruppo di gestione delle attività di auto-impresa, come pianificare e organizzare le attività di avvio, come assicurare la fattibilità e la sostenibilità di tale progetto. -Prodotto primario della formazione sarà la redazione di microprogetti che sostanzino le idee e le aspirazioni dei giovani partecipanti e risultino viabili e sovvenzionabili con piccoli fondi messi a disposizione dal progetto. -Alla fine della formazione il progetto organizzerà un piccolo bando locale per assegnare dei fondi a titolo di sovvenzione per l’avvio delle attività contenute in un gruppo pilota dei microprogetti elaborati durante la formazione. Il progetto metterà a disposizione un fondo di 6700 euro per finanziare 5 iniziative. Per ogni iniziativa sarà infatti reso disponibile un fondo di avvio di 1000-1500 euro. Successivamente al finanziamento delle iniziative selezionate con il bando, il progetto accompagnerà le prime attività dei microprogetti per assicurare la buona utilizzazione dei fondi. Outputs: •20 giovani del quartiere formati su giornalismo indipendente e comunitario; •5 microprogetti di media comunitari creati
Attività 05 | Promozione di due cooperative a sostegno dell'occupabilità di giovani e donne disoccupati | -studio sull'economia locale della regione di Jendouba -corso di promozione del cooperativismo -programma di start up per almeno 1 cooperativa (incluso fondo di credito) -visita studio in Italia per unità economia soc e solidale UGTT (Union Générale d
Attività 06 | Promozione di una cooperativa a sostegno dell'autonomia sociale ed economica delle donne tessitrici di Siliana | corso di promozione del cooperativismo per n. 35 donne tessitrici della regione di Siliana studio di mercato regionale programma di start up per almeno 1 cooperativa (incluso fondo di credito) visita studio in Italia Formazione esperto filiere produttive
Attività 07 | Rafforzamento delle associazioni e organizzazioni di produttori agricoli di Kasserine e Zaghouan e avvio di un percorso di formalizzazione per gruppi informali della stessa area | 1)Formalizzazione dei gruppi agricoli informali e rafforzamento delle organizzazioni e delle associazioni di piccoli produttori -Per i gruppi informali, pianificazione e realizzazione di percorsi di formalizzazione (cicli formativi su gestione delle associazioni a livello amministrativo, procedurale e democratico; inclusione delle donne nel percorso di formalizzazione; consulenze internazionali e affiancamento nell’espletamento di procedure di riconoscimento) -Per le associazioni già costituite, organizzazione di cicli di formazione (nuove legislazioni per la costituzione di associazioni, gruppi e forme aggregative; gestione associativa; partecipazione femminile; governance e democrazia interna; advocacy) -sulla base dei risultati della mappatura, identificazione e realizzazione di un programma di capacity building e di consulenze internazionali per la costruzione ed il rafforzamento istituzionale delle organizzazioni di base e delle associazioni contadine 2)Sostegno alle organizzazioni di piccoli produttori che forniscono servizi agricoli nelle zone di lavoro -Organizzazione di un ciclo di formazioni su tematiche amministrative e manageriali, gestionali, agricole e su manutenzione attrezzature e infrastrutture -Fornitura di materiali e di attrezzature e creazione di infrastrutture per l’estensione dei servizi agricoli ai piccolo produttori.
Attività 08 | Avvio e sostegno di processi di conversione a produzioni sostenibili e a basso impatto ambientale e di conversione al biologico nelle zone di Zaghouan e Kasserine. | 1)Avvio e sostegno di processi di conversione a produzioni sostenibili e a basso impatto ambientale e di conversione al biologico -Organizzazione di azioni di miglioramento dell’utilizzo dei sistemi d’irrigazione e di diffusione di sistemi irrigui a basso consumo di acqua -Avvio di processi di conversione al biologico e certificazione di terreni (Kasserine) -Creazione di catene di produzione e trasformazione di prodotti identificati di qualità (cous cous biologico, a Zaghouan) -Realizzazione di sistemi di controllo qualità di acque di irrigazione, terreno e prodotti agricoli 2)Formazioni e programmi di estensione di servizi per agricoltori -Realizzazione di cicli formativi per OP (tecniche a basso impatto ambientale; sistemi di rotazione; utilizzo fertilizzanti organici, sementi riqualificate, sistemi integrati di lotta antiparassitaria; riqualificazione sistemi irrigazione; conversione al biologico, certificazione e normativa) e attività pratiche per agricoltori -Realizzazione di un programma di estensione di servizi agli agricoltori (accompagnamento tecnico a OP per produzione sementi autoctone, sementi biologiche e prodotti riqualificati e/o biologici; messa a punto protocolli di produzione e controllo qualità, distribuzione piccoli materiali agricoli per sperimentazione e produzione, monitoraggio fitosanitario e stato nutrizionale delle colture) 3)Promozione di eventi e materiali di sensibilizzazione su coltivazione, produzione, commercializzazione, consumo di prodotti di qualità e/o biologici per produttori e consumatori delle zone di lavoro -Produzione di materiali di sensibilizzazione -Iniziative di animazione territoriale per la sensibilizzazione dei produttori e dei consumatori delle aree di lavoro
Attività 09 | Rafforzamento delle associazioni e organizzazioni di produttori agricoli di Fayoum e avvio di un percorso di formalizzazione per gruppi informali della stessa area. | 1)Formalizzazione dei gruppi agricoli informali e rafforzamento delle organizzazioni e delle associazioni di piccoli produttori. -Mappatura dei gruppi formali e informali. -Per i gruppi informali, pianificazione e realizzazione di percorsi di formalizzazione (cicli formativi su gestione delle associazioni a livello amministrativo, procedurale e democratico; inclusione delle donne nel percorso di formalizzazione; consulenze internazionali e affiancamento nell’espletamento di procedure di riconoscimento) -Per le associazioni già costituite, organizzazione di cicli di formazione (nuove legislazioni per la costituzione di associazioni, gruppi e forme aggregative; gestione associativa; partecipazione femminile; governance e democrazia interna; advocacy. 2)Capacità di gestione delle organizzazioni di base rinforzati per gestire le unità di business e servizi -Organizzazione di un ciclo di formazioni su tematiche amministrative e manageriali, gestionali, agricole e su manutenzione attrezzature e infrastrutture. -Identificazione e formazione specifica su un servizio da fornire agli agricoltori.
Attività 10 | Attivita’ di sensibilizzazione in RER | 1)Portare all’attenzione di un vasto pubblico le problematiche connesse alla sfera del mondo rurale e in particolare dei produttori locali nell’area mediterranea. L’evento verrà realizzato in coordinamento con l’azione di sensibilizzazione del progetto Terra e sementi (presentata da Overseas per la Striscia di Gaza)e vedrà l’organizzazione di un seminario tematico sulla questione sementi in Palestina, Egitto e Tunisia. Il seminario verrà ospitato all’interno del Terra di Tutti Film Festival, evento culturale di grande richiamo nella città di Bologna organizzato da Cospe e GVC e sarà collegato al tema delle nuove professionalità nell'ambito dei media tramite la proiezione di una mini-serie di documentari, presentati in concorso o fuori concorso al festival, che trattino la tematica a livello globale.

## REL INT GEN
Codice Progetto | Titolo progetto | Proponente | Contesto (variazioni significative) | Beneficiari (variazioni di tipologia, numero e motivi) | Partenariato (variazioni di tipologia, numero e motivi) | Percentuale avanzamento finanziario
2013-0012 | SEMEDIA - Sviluppo economico per una nuova occupazione nel Mediterraneo | COSPE

## REL FIN ATT
Progressivo | Titolo attività | Obiettivi attività | Descrizione azioni attività | Descrizione attività realizzate a fine progetto | Percentuale di realizzazione attività a fine progetto | Motivi scostamento attività previste-realizzate | Prodotti attesi per attività | Livello realizzazione prodotti | Motivi prodotti parzialmente/non realizzati | Risultati conseguiti a fine progetto | Motivi scostamento risultati attesi-conseguiti | Tipologia beneficiari previsti | Numero beneficiari previsti | Beneficiari effettivamente coinvolti | Ruolo dei partners nell'attività | Criticità riscontrate in merito al ruolo dei partners nell'attività
Attività 05 | Promozione di due cooperative a sostegno dell'occupabilità di giovani e donne disoccupati | Creare posti di lavoro dignitoso stimolando l'auto - imprenditorialità di giovani e donne delle aree marginalizzate della Tunisia in forma cooperativa. | -corso di promozione del cooperativismo -programma di start up per almeno 1 cooperativa (incluso fondo di credito) -visita studio in Italia per unità economia soc e solidale UGTT (come da variante) | Il corso di promozione del cooperativismo ha previsto una prima formazione per formatori realizzata il 6-7/9/15. Il 3/11/14 è stata organizzata una giornata di sensibilizzazione sull'ESS richiamando non solo porteurs de projets ma anche il sindacato locale e rappresentanti di istituzioni pubbliche collegate allo sviluppo regionale. Per Jendouba è stato organizzato in data 5 e 6/1/15 e 9/2/15. In data 28/4/15 è stata organizzata una sessione in congiunto con la regione di Siliana. Inoltre i beneficiari hanno partecipato alla formazione realizzata durante il Forum Sociale Mondiale. Il programma di Start up è stato condotto attraverso assistenza tecnica finalizzata alla scrittura delle fiches de projets e poi del business plan. Le imprese in via di costituzione (l'iter è stato più lungo del previsto e si è quindi conslusa solo la fase di costituzione, ma non di registrazione) sono 2 : 1 SMSA ed 1 GDA per garantire la partecipazione femminile prevista. I beneficiari che hanno costituito le imprese solidali sono 13. Il fondo di credito è stato girato all'UGTT sulla base del regolamento di funzionamento per essere donato alle imprese solidali. La visita studio in Italia è stata realizzata dal 2 al 7/6/2015 per 4 persone. | 100% |  | corso di promozione del cooperativismo programma di start up per almeno 1 cooperativa (incluso fondo di credito) visita studio in Italia per unità economia soc e solidale UGTT | 100% |  | Grazie alle attività di progetto è stato possibile raggiungere un buon numero di giovani disoccupati che hanno presentato 4 idee di progetto, di cui 1 è stata ritenuta percorribile. Questa ha dato vita a due imprese solidali in quanto per coinvolgere un maggior numero di donne è stato necessario tenere in considerazione che alcune donne hanno manifestato poca comprensione a lavorare in gruppi misti. Le aree di lavoro sono tutte legate alla valorizzazine dell'agricoltura locale. La visita in Italia ha permesso di fare conoscere la realtà cooperativa ER, conoscere meglio la legislazione su cooperativismo ed Economia Solidale e rafforzare i legami tra Nexus e la controparte. |  | 35 donne disoccupati e giovani 3 tra ricercatori e cooperatori | 35 | 35 + 10 formatori | Descrizione: UGTT definisce assieme a Nexus e Legacoop e realizza lo studio sull'economia locale UGTT realizza la promozione e lo start up di cooperative gestendo il fondo di credito con il monitoraggio di Legacoop Legacoop: tutoring a UGTT e visita esperto formatore Altri partener: monitoraggio | Legacoop ha partecipato solo alla formazione formatori. Studi sulle economie locali sono stati condotti dagli esperti di progetto. Il resto dele attività è stato normalmente realizzato da UGTT e Nexus.
Attività 06 | Promozione di una cooperativa a sostegno dell'autonomia sociale ed economica delle donne tessitrici di Siliana | Incrementare la sostenibilità economica ed il reddito di n. 15 donne tessitrici organizzandole in forma associativa / cooperativa di produttrici. | ? corso di promozione del cooperativismo per n. 35 donne tessitrici della regione di Siliana ? programma di start up per almeno 1 cooperativa (incluso fondo di credito) ? visita studio in Italia (come da variante) | Il corso di promozione del cooperativismo ha previsto una prima formazione per formatori realizzata il 6-7/9/15. Il 4/11/14 è stata organizzata una giornata di sensibilizzazione sull'ESS richiamando non solo porteurs de projets ma anche il sindacato locale e rappresentanti di istituzioni pubbliche collegate allo sviluppo regionale. Per Siliana è stato organizzato in data 12 e 13/1/15 e 20/2/15. In data 28/4/15 è stata organizzata una sessione in congiunto con la regione di Jendouba. Inoltre i beneficiari hanno partecipato alla formazione realizzata durante il Forum Sociale Mondiale. Nella regione di Siliana non si è arrivati alla costituzione di nessuna impresa solidale. | 50% | L'attività di creazione di almeno una cooperativa non è stata realizzata in quanto gli studi preliminari al business plan hanno mostrato punti di debolezza insormontabili per un piccolo progetto come questo. Sarebbero stati necessari investimenti che il progetto non poteva mettere in campo. | corso di promozione del cooperativismo programma di start up per almeno 1 cooperativa (incluso fondo di credito) visita studio in Italia per unità economia soc e solidale UGTT | 50% | Non è stato possibile dare vita alla cooperativa prevista in quanto gli studi preliminari al business plan hanno mostrato punti di debolezza insormontabili per un piccolo progetto come questo. Sarebbero stati necessari investimenti che il progetto non poteva mettere in campo. | La parte di formazione ha raggiunto i risultati previsti in termini di conoscenza dell'economia sociale e solidale (principi, legislazione) e degli elementi di base per la costruzione di una idea di progetto. Nonostante ciò le condizioni di partenza delle due idee di progetto più interessanti erano particolarmente sfavorevoli dal punto di vista della sostenibilità economica delle stesse. In un caso i giovani non avevano il capitale sociale necessario richiesto dalla legge e in un altro la lontananza dal mercato e la mancanza di mezzi di trasporto ha reso troppo onerosoquesta parte di progetto. | Questo è stato dovuto al fatto che sia le idee di progetto presentate che la conformazione dei gruppi non garantiva la necessaria sostenbilità economica. Il fondo di start up non è stato quindi impiegato. | Descrizione: 35 donne tessitrici(età 16 – 40 anni) con formazione per partecipare ai programmi di Encouragement finaciére dello Stato Tunisino per le PMI Numero:50 | 35 | 27 +10 formatori | Descrizione: FTDC (Fondation Tunisienne Pour le Développement Communautaire) realizza la promozione e lo start up di cooperative ricevendo il fondo di credito con il monitoraggio di Legacoop Legacoop: tutoring a FTDC e visita esperto formatore Altri partner: monitoraggio | FTDC ha partecipato alle fasi di progetto ma non alla definizione delle schede di progetto. Questo ha causato alcuni rallentamenti nelle attività e probabilmente qualche problema di fiducia in quanto le beneficiarie erano state coinvolte in precedenza in progetto di FTDC. Legacoop non è quindi stata coinvolta in quanto le successive idee di progetto erano troppo distanti dalla sua concreta expertise. Il resto dele attività è stato normalmente realizzato da UGTT e Nexus.
Attività 10 | Attivita’ di sensibilizzazione in RER | Sensibilizzare e aumentare la conoscenza di un vasto pubblico sul tema del lavoro e delle nuove prospettive occupazionali per giovani e donne dell’altra sponda del Mediterraneo: cooperativismo, nuove professionalità e media, problematiche connesse al mondo rurale. Dare visibilità al progetto in collegamento anche con altre azioni sul territorio. | organizzare nell'ambito del Forum Sociale Mondiale due iniziative di dialogo tra il progetto SEMEDIA, la controparte locale dell'attività di Nexus UGTT e altri attori internazionali dell'economia solidale. (come da variante) | Realizzazione di due seminari nell'ambito del Forum Sociale Mondiale tenutosi a Tunisi dal 24 al 28 marzo 2015. I due seminari dal titolo “L'economia sociale come motore dello sviluppo sostenibile ed inclusivo” e “Esperienze pratiche di Economia Sociale e Solidale: i laboratori, le sfide, le conquiste” hanno fatto dialogare i protagonisti del progetto con rappresentanti dell'Economia Solidale di Brasile, Italia e Francia. | 100% |  | due seminari nell'ambito del Forum Sociale Mondiale | 100% |  | si veda relazione dettagliata delle attività allegata |  | partecipanti al Forum Sociale Mondiale | non quantificati | 65 |  | L'attività di Nexus si è aggiunta a quelle realizzate come consorzio permettendo una buonissima visibilità del progetto

## REL FIN GEN
Codice Progetto | Titolo progetto | Proponente | Nome e Cognome persona che ha firmato/validato le schede finali | Ruolo persona | Data conclusione effettiva del progetto | Obiettivi generali | Risultati conseguiti a fine progetto | Motivi scostamento risultati attesi-conseguiti | Partenariato tipologia (istituzionale, tecnico, ecc) | Partenariato n previsto | Partenariato n effettivo | Partenariato coerenza con progetto | Accordi sottoscritti | Rafforzamento partenariato e processi di sviluppo | Nuove progettualità | Coinvolgimento soggetti del territorio locale | Integrazione raggiunta con altri progetti | Elementi di ostacolo alla sostenibilità | Materiali di diffusione prodotti | Modalità di monitoriaggio e autovalutazione utilizzate | Punti di forza-debolezza del progetto, lezioni apprese
2013-0012 | SEMEDIA - Sviluppo economico per una nuova occupazione nel Mediterraneo | COSPE | Sabina Breveglieri, Nexus Emilia Romagna | Responsabile area Mediterraneo e America Latina | 2015-07-07 | OG: Favorire lo sviluppo economico locale nell’area del Mediterraneo. OS: Promuovere l’occupazione di giovani e donne nelle aree marginali in Marocco, Tunisia ed Egitto. R2 Supportate forme associative di giovani e donne attraverso la promozione di cooperative come strumento di emersione dal lavoro informale e creazione di lavoro dignitoso nella regione di Siliana e Jendouba (Tunisia). AZIONE3 Tunisia A.3.1.Promozione di due cooperative a sostegno dell'occupabilità di giovani e donne. A.3.2.Promozione di una cooperativa a sostegno dell'autonomia sociale ed economica delle donne tessitrici di Siliana. | R2: Possiamo affermare che il risultato è stato parzialmente raggiunto. Da un lato la costruzione di una rete di competenze sull'ESS sta dando molti risultati dai quali si possono trarre valutazioni e correzioni al programma. L'equipe di formatori/trici ha consolidato una pratica di lavoro basata sullo scambio e l'apprendimento in situazione. Dall'altro una valutazione si è consolidata: il quadro legislativo tunisino non permette la piena applicazione dei principi di ESS/autogestione. Questo dato di fatto unito alla debolezza della mentalità imprenditoriale e dei limiti oggettivi di base dei portuers de projets (mancanza di fondi propri, collocazione in zone lontane da mercati, mancanza di mercati alternativi) fa si che la promozione di cooperative o imprese solidali sia davvero difficile. | R2/A3 : Il risultato non è stato raggiunto al 100 % per la Regione di Siliana. Da un lato le idee di progetto presentate non hanno passato il vaglio della sostenbiilità economica dall'altro il perdurare nelle istituzioni di un atteggiamento ostile alla creazione di nuove imprese solidali (e all'erogazione di finanziamenti a sostegno) ha reso il risultato raggiungibile solo nella parte formativa. | R2/A3 : Istituzionale (non previsto esplicitametne dal progetto) : -Centri per l'Impiego, uffici regionali del Ministero della Formazione professionale -Commissioni regionali di sviluppo agricolo, uffici regionali del Ministero dell'Agricoltura Tecnico : - Fondation Tunisienne de Development Communiaire - Legacoop | R2/A3 : Nexus UGTT Legacoop FTDC | R2/A3 : Nexus e UGTT hanno seguito e realizzato tutte le attività. Legacoop ha partecipato alla formazione per formatori ESS. FTDC ha collaborato solo nella parte di studio della realtà locale delle donne tessitrici, non contribuendo alla fase di identificazione del progetto. | R2/A3 : Il partneriato messo in campo (vedi coinvolgimento attori locali) è stato coerente con il progetto, ma ha subito una modifica. La collaborazione di Legacoop è stata utilissima per la formazione dei formatori impiegati dal progetto, ma non ha potuto essere ulteriormente utilizzata in quanto le idee progetto erano molto fragili e non assimilabili al modello di business delle cooperative italiane. La collaborazione con FTDC è stata operativa solo fino ad una fase di studio e non è riuscita ad incidere sulla sostenbilità delle attività nella regione di Siliana. | R2/A3 : Non sono stati sottoscritti accordi | R2/A3 : A livello nazionale è stato creato un gruppo di lavoro tra Unità di Economia Solidale del Ministero della Formazione professionale ed Impiego, UGTT e Nexus per intrapprnedere uno scambio di buone prassi ed analisi dei limiti e per fare conoscere i gruppi di progetto per una loro possibile inserzione nel programma Entreprise Solidaire. | R2/A3 : Nel corso del progetto sono state sviluppate due progettualità, una per un progetto promosso DGCS (non approvvata) ed una per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (in corso di discussione) | R2/A3 : Il partneriato ha coinvolto in modo particolare i Centri per l'Impiego, uffici regionali del Ministero della Formazione professionale (un loro esperto ha partecipato alla fase di stesura dei progetti di impresa) e dell'impiego e le Commissioni regionali di sviluppo agricolo, uffici regionali del Ministero dell'Agricoltura, oltre ad altri soggetti dello sviluppo locale (APIA, agenzia di promozione per l'impresa, Ufficio di sviluppo del Nord Ovest. Le relazioni con i distaccamenti ministeriali è stata buona, ma permangono i limiti dei programmi di promozione attuali che non sono in sintonia o non riescono ad essere operativi rispetto alle proposte di microimprese solidali. Il modello di business sostenuto richiede ancora ingenti capitali iniziali e farraginosi iter amministrativi. Il programma Impresa Solidale del Ministero dell'Impiego non è ancora operativo. | R2/A3 : l'azione ha ottenuto un proficuo grado di integrazione con la progettualità dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a sostegno dell'Economia solidale – progetto Depart – in termini di scambio di risultati, problemi e metodologie di lavoro. | R2/A3 : il quadro legislativo per l'Economia Solidale tunisina resta ancora il punto debole per generare sostenbilità. Non vi sono di fatto politiche pubbliche operative che incentivio l'ESS. | R2/A3 : I materiali didattici prodotti sono stati incorporati alla Guida ESS che viene utilizzata dai formatori UGTT | R2/A3 : le autovalutazioni sono state basate sulla condivisione dei dati quanti-qualitativi del progetto tra i partners | R2/A3 : occorre incentivare il lavoro di autoorganizzazione e autorappresentazione delle istanze dell'ESS tunisina per smuovere il quadro legislativo nel medio periodo e fare applicare nel breve periodo regolamenti interni che sostengano veramente i gruppi di progetto presso le istituzioni. Le debolezze risiedono nella fragilità dei gruppi di progetto e in dinamiche locali che non favoriscono la partecipazione della donna in attività organizzate e pubbliche. Le forze stanno nella forte motivazione dei giovani per costruire il loro futuro in un'ottica di bene comunitario.