Nota missione realizzata da Sabina Breveglieri e Fabio De Blasis,  Nexus Emilia Romagna

Nel periodo compreso tra il 29 aprile e l’11 maggio 2019 Nexus ER ha effettuato una missione di monitoraggio e realizzazione di attività in relazione al Progetto “Latte e Miele”.

Il progetto - capofila Africa ‘70 – di cui Nexus ER è partner, ha come obiettivo il sostegno alle filiere produttive del latte e del miele di alcune regioni a sud di Niamey, verso il confine con il Burkina Faso. Queste zone sono da mesi inaccessibili al personale straniero, a causa dell’instabilità provocata da rapimenti ed incursioni di gruppi armati. Il ruolo di Nexus nel progetto è quello di rafforzare le organizzazioni dei produttori (OP) e la prospettiva di genere. Il compito risulta arduo non potendo incontrare le comunità di base dei beneficiari e dovendosi limitare a formazioni solo per l’équipe di progetto a Niamey.

Le attività della missione sono iniziate con un incontro con l’équipe di progetto, durante il quale è stato esposto lo stato di avanzamento del progetto, i principali bisogni delle OP beneficiarie dal punto di vista della governance, i bisogni e le competenze degli animatori di progetto in materia di gestione e organizzazione delle OP.

Con il fine di comprendere il funzionamento, le competenze e le problematiche delle OP nel Paese e lo stato di avanzamento del processo di adattamento delle stesse al quadro legislativo dell’Unione Africana, è stato organizzato un incontro con la DAC-POR (Direction de l’Action Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux). Durante l’incontro sono state delineate le principali novità introdotte dalla legge e le maggiori problematiche riscontrate dalle OP e dalle cooperative agricole in Niger. Attualmente circa 20mila organizzazioni su 54mila formalmente registrate nel Paese hanno modificato i propri statuti e regolamenti interni, conformandosi a quanto stabilito dalla nuova legge. Tuttavia, si tratta di una conformità prettamente burocratica, che solo in rari casi si è tradotta in un cambiamento sostanziale delle pratiche di gestione delle cooperative e delle OP. La grande maggioranza di queste ultime, secondo quanto riportato dai rappresentati della DAC-POR, continua a risentire di problemi relativi a una gestione poco trasparente; di difficoltà a definire e comprendere i ruoli e le funzioni delle cariche all’interno delle organizzazioni; di mancanza di trasparenza nella contabilità; di debolezza o assenza di pratiche e processi democratici (come la regolare tenuta delle assemblee, ricambio dei leader, rinnovi delle cariche); di carenza o mancanza di accountability (come l’assenza di verbali e ordini del giorno delle assemblee, di registri contabili).

Le carenze organizzative e gestionali nelle OP sono state riscontrate anche tra le altre realtà incontrate nell’ambito della missione, come la OP Groupement Tounda Hinay che si occupa di trasformazione e commercializzazione di alcuni prodotti agricoli (couscous, bissap…) e la OP presieduta da Halima Tiaussou, che si occupa di trasformazione e commercializzazione del latte.

In particolare, tra queste due organizzazioni è emersa una debolezza dal punto di vista della strutturazione cooperativistica (ad esempio, la commercializzazione non avviene su base comune).

Tenendo in considerazione anche questi aspetti, la missione ha previsto due giornate di formazione rivolte agli animatori del progetto Latte e Miele, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e le conoscenze in materia di organizzazione e gestione delle OP.  Gli animatori del progetto, tra le altre funzioni, hanno infatti il compito di accompagnare le OP beneficiarie nel processo di rinforzamento della governance.

La formazione, svoltasi con un approccio partecipativo, è iniziata illustrando i principi internazionali del cooperativismo così come delineati dall’International Cooperative Alliance ed è proseguita affrontando i seguenti aspetti: i vantaggi del ‘fare gruppo’ e le problematiche delle cooperative/OP; i ruoli e le funzioni dei membri di un comitato di gestione e di un comitato di controllo; le pratiche della buona governance (processi decisionali, elezioni, rinnovi delle cariche); accountability (tenuta di registri, ordini del giorno, verbali); identificazione dei problemi e sviluppo di un piano di azione per la loro risoluzione.

In seguito alle due giornate di formazione, la missione ha previsto un incontro di restituzione con l’equipe di progetto. È stata concordata la necessità di strutturare un lavoro di maggiore approfondimento circa le caratteristiche delle OP beneficiarie (verifica di statuti e regolamenti interni, composizione per genere dei comitati di gestione, frequenza dello svolgimento delle assemblee, capacità e frequenza di elaborazione di documenti come ordini del giorno, verbali, registri contabili). Con il fine di accompagnare il processo di rafforzamento della governance delle OP, è stata concordata l’elaborazione di un manuale/linee guida per gli animatori del progetto. Inoltre sono state preparate delle Linee guida per il monitoraggio e il rafforzamento della governance e dell’empowerment femminile.